## Slide 1
Управление заказами мастерской
3427А · 1576 · 1/7
Макаров Артем Александрович
4 недели: от заявки до выдачи результата
Менеджер · аналитик · 2 разработчика · QA · дизайнер
Состав выбран для учебного проекта.
Notes: Учебный план, реальные встречи не проводились. Источники: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide и https://peps.python.org/pep-0008/. Даты являются будущим планом 02–27 ноября 2026. Подробности и риски приведены в сопроводительном отчёте.

## Slide 2
Кто отвечает за результат
3427А · 1576 · 2/7
Роль | Ответственность
M | Менеджер и согласование приоритетов
A | Аналитик: правила и примеры
D1 | Backend, API и данные
D2 | Frontend и интеграция
Q | Тестирование и регрессия
UX | Дизайнер: формы и доступность
Notes: Учебный план, реальные встречи не проводились. Источники: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide и https://peps.python.org/pep-0008/. Даты являются будущим планом 02–27 ноября 2026. Подробности и риски приведены в сопроводительном отчёте.

## Slide 3
План на четыре недели
3427А · 1576 · 3/7
02–06 ноября: критерии, контракт и прототип
09–13 ноября: первый сквозной сценарий
16–20 ноября: переходы, права и интеграция
23–25 ноября: регрессия и восстановление
26–27 ноября: приёмка и учебный выпуск
Контрольные точки: согласованные примеры → сохранённая запись
→ проверенные отказы → восстановленная копия → принятый сценарий.
Notes: Учебный план, реальные встречи не проводились. Источники: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide и https://peps.python.org/pep-0008/. Даты являются будущим планом 02–27 ноября 2026. Подробности и риски приведены в сопроводительном отчёте.

## Slide 4
Kanban: завершение важнее новой карточки
3427А · 1576 · 4/7
Ready
→
Разработка
WIP 3
→
Review
WIP 2
→
Test
WIP 2
→
Приёмка
Причина выбора: разная длительность задач и зависимости.
Блокировка остаётся в лимите незавершённой работы.
При заполненном следующем этапе команда помогает завершению.
Notes: Учебный план, реальные встречи не проводились. Источники: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide и https://peps.python.org/pep-0008/. Даты являются будущим планом 02–27 ноября 2026. Подробности и риски приведены в сопроводительном отчёте.

## Slide 5
Связь, отчётность и решения
3427А · 1576 · 5/7
Ежедневно 10:15: 10 минут о препятствиях
Вт/чт: 25 минут уточнения карточек
Пятница: 40 минут демонстрации и 20 минут разбора
Решение из чата сохраняется в задаче или ADR
Отчёт: завершённые сценарии, возраст задач, дефекты и прогноз.
Коммиты и строки кода не используются для рейтинга людей.
Notes: Учебный план, реальные встречи не проводились. Источники: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide и https://peps.python.org/pep-0008/. Даты являются будущим планом 02–27 ноября 2026. Подробности и риски приведены в сопроводительном отчёте.

## Slide 6
Качество кода и готовность
3427А · 1576 · 6/7
PEP 8: 4 пробела, snake_case, явные импорты
flake8 проверяет стиль, тесты проверяют смысл.
Короткая ветка → PR → независимый review → CI
Done: критерии, тесты, документация и проверка отката
Правила здесь предложены для команды.
Настройка защиты GitHub-ветки не заявляется.
Notes: Учебный план, реальные встречи не проводились. Источники: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide и https://peps.python.org/pep-0008/. Даты являются будущим планом 02–27 ноября 2026. Подробности и риски приведены в сопроводительном отчёте.

## Slide 7
Риски и реакция команды
3427А · 1576 · 7/7
Очередь QA: помочь тестированию до новой работы
Неясное правило: согласовать пример до реализации
Ошибка миграции: остановить выпуск и проверить откат
Один владелец знаний: парная работа и ротация review
Спор: критерии, варианты, ограниченный эксперимент
Плановый результат — проверенный сквозной сценарий.
Эффект организации работы ещё не измерялся.
Notes: Учебный план, реальные встречи не проводились. Источники: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide и https://peps.python.org/pep-0008/. Даты являются будущим планом 02–27 ноября 2026. Подробности и риски приведены в сопроводительном отчёте.